## Sheet 1
세모초
작성자 : 정택진
작성일 : 2017년 3월 31일 (금)
| 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 선행 작업 | 자원 이름 | 완료율 | 2017년 3월 10일 |  | 2017년 3월 12일 | [6 empty] | 2017년 3월 19일 | [6 empty] | 2017년 3월 26일
[8 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 시나리오, 1st 키 추출, use-case diagram | 2 일 | 2017-03-13 (월) | 2017-03-14 (화) |  |  | 100% | bar: 2017년 3월 10일 10; 2017년 3월 12일 13 to 2017년 3월 12일 17; 2017년 3월 19일 20 to 2017년 3월 19일 24
2 | 비 기능적 요구사항, use-case description | 2 일 | 2017-03-15 (수) | 2017-03-16 (목) |  |  | 100%
3 | class diagram , sequence diagram, ER diagram | 1 일 | 2017-03-17 (금) | 2017-03-17 (금) |  |  | 100% | bar: 2017년 3월 10일 10; 2017년 3월 12일 13 to 2017년 3월 12일 17; 2017년 3월 19일 20 to 2017년 3월 19일 24
4 | 게시판 구현(게시물 게시 기능 ) | 1 일 | 2017-03-20 (월) | 2017-03-20 (월) |  |  | 100%
5 | 투표차트기능, 검색기능(결과 출력기능) | 1 일 | 2017-03-21 (화) | 2017-03-21 (화) |  |  | 100% | bar: 2017년 3월 10일 10; 2017년 3월 12일 13 to 2017년 3월 12일 17; 2017년 3월 19일 20 to 2017년 3월 19일 24
6 | 방명록 기능 (사용자 페이지 기능) | 1 일 | 2017-03-22 (수) | 2017-03-22 (수) |  |  | 100%
7 | store part , jdbc(mtbatis) 구현 | 1 일 | 2017-03-20 (월) | 2017-03-20 (월) |  |  | 100% | bar: 2017년 3월 10일 10; 2017년 3월 12일 13 to 2017년 3월 12일 17; 2017년 3월 19일 20 to 2017년 3월 19일 24
8 | 경푸무천, 친구추천,알리미 기능구현 | 1 일 | 2017-03-23 (목) | 2017-03-23 (목) |  |  | 100%
Powered By AUIProject - http://www.auiproject.com
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%